## WBS
光明新区投资项目在线审批监管平台 迭代1（2017/04/10 - 2017/04/21） |  |  |  |  | 原型阶段
[5 empty] | 工作量 | 人员 | 是否完成
月报系统 | 前端 | 登陆 |  |  | 2 | 熊永兴 | 否
|  | 通知通告 |  |  | 2 | 熊永兴
|  | 政策法规 |  |  | 2 | 熊永兴
|  | 办事指南 |  |  | 2 | 熊永兴
|  | 常用表格 |  |  | 2
|  | 单点登录 |  |  |  | 熊永兴
|  | 忘记密码 |  |  | 1 | 熊永兴
|  | 管理端首页 | 温馨提示（消息中心） |  | 2 | 常祥
|  |  | 操作记录 |  | 2 | 常祥
|  | 单位信息维护 |  |  | 3 | 常祥
|  | 项目月报 |  |  | 8 | 常祥
|  | 问题协调 |  |  | 2 | 常祥
|  | 建议反馈 |  |  | 2 | 常祥
审批系统 | 后端 | 登陆 |  |  | 2
|  |  |  | 前期工作计划 | 5 | 熊永兴
|  | 我的工作台 | 个人待办（待审批） | 项目建议书 | 5 | 熊永兴
|  |  |  | 可行性研究报告 | 5 | 熊永兴
|  |  |  | 初步设计方案 | 5 | 熊永兴
|  |  |  | 规划前期费 | 5 | 常祥
|  |  |  | 前期计划前期费 | 5 | 常祥
|  |  |  | 新开工计划 | 5 | 常祥
|  |  |  | 续建计划 | 5 | 常祥
|  |  |  | 委托审计 | 5 | 常祥
|  |  |  | 审计决算资金 | 5 | 常祥
|  |  |  | 下一年度计划 | 5 | 常祥
|  |  | 个人已办 |  | 2 | 常祥
|  |  | 关注的项目 |  | 2 | 常祥
|  |  | 部门项目查询 |  | 2 | 常祥
|  | 年度计划管理 | 年度计划项目库 |  | 2 | 熊永兴
|  |  | 年度计划编制 |  | 8 | 熊永兴
|  |  | 年度计划汇总 |  | 2 | 熊永兴
|  | 项目评审管理 | 专家管理 |  | 5 | 熊永兴
|  |  | 评审安排 |  | 5 | 熊永兴
|  | 项目进度管理 | 月报 |  | 5 | 常祥
|  |  | 催办 |  | 3 | 常祥
|  | 项目综合管理 | 重点监控项目 |  | 3 | 熊永兴
|  |  | 项目库 |  | 3 | 熊永兴
|  | 决策辅助系统 | 统计分析 |  | 3 | 常祥
|  |  | 项目地理分布 |  | 3 | 常祥
|  |  | 项目全流程 |  | 3 | 常祥
|  | 统一门户管理 | 通知通告 |  | 2 | 熊永兴
|  |  | 政策法规 |  | 2 | 熊永兴
|  |  | 办事指南 |  | 2 | 熊永兴
|  |  | 常用表格 |  | 2 | 熊永兴
|  |  | 建议反馈 |  | 2 | 熊永兴
|  |  | 问题协调 |  | 2 | 熊永兴
| 非功能性需求 | 系统设置
数据同步
单点登录
150

## 项目统计
原型阶段
人员 | 工作量 | 已完成
常详 | 77 | 0
熊永兴 | 69 | 0